## Hoja1
Tasca	Persona Encarregada	Previsió	Temps	Data d'implementació
Fer mòdul background per l'scroll			5 h	29/03/2019
Añadir musica modulos	Ferran, Jose, Adriá	2 h	3 h	31/03/2019

Arreglar Salto	Jose	1 h	0:30 h	01/04/2019
Hacer Hadoken	Jose	2 h	2h	04/04/2019
Modulo player 2	Jose, Ferran	1 h	1h	04/04/2019
Hitbox hdk	Jose, Ferran	0:30h	0:45 h	07/04/2019
Golpear al oponente con hdk y animacion	Jose	1 h		07/04/2019
Make players collide	Jose	0:30h	0:30h	07/04/2019
Añadir máquina de estados	Jose	5 h	9 h	14/04/2019

Players shouldnt move beyond camera	Adrià	0:35h	0:20h	08/04/2019
Fixing background colliders	Adria	1h	1:45h	07/04/2019
Añadir Fade out fade in	Adriá	0:30 h	0:45 h
Fixing colliders detection	Adriá	0:30 h	1:10 h	09/04/2019
Fixing detection formula	Adrià	0:20h	0:20h	11/04/2019
Fixed camera scrolling	Adria	0:30h	0:15h	11/04/2019
Improving “add bounds to stage” function	Adria	1h	1:15h	11/04/2019

Maquetar proyecte final per fer les tasques Handout 5	Rafa	1:30 h	2h	31/03/2019
Fer Welcome Page	Rafa	0:30 h	1h	31/03/2019
Canviar spritesheets escenaris Handout
Fer End Battle Screen	Rafa	0:30 h	0:20 h	31/03/2019
Corregir errores del commit Ferrán	Rafa	-	0:45 h	31/03/2019
Hacer que el tiempo de las animaciones se cuente por frames	Rafa	1 h	1 h	11/04/2019
Añadir logica para tener diferentes hitboxes en cada frame	Rafa	3:00 h	3:30 h	13/04/2019

Ken stage	Jose	3:00 h	5:00 h	09/04/2019
General improvement of code	Jose		3 h
General improvement of code	Adriá
General improvement of code	Ferran	10 min	45 min

Añadir objeto frame	Rafa	0:20 h	0:30 h	14/04/19

Fijar la cámara	Ferran	1 h	4 h	08/04/2019
Hacer colisiones con proyectiles	Ferran	2 h	4 h	07/04/2019
Cambiar módulo Honda por Sagat	Ferran	30 min	2 h	08/04/2019
Añadir tipo hit en colliders	Ferran	30 min	20 min	08/04/2019
Arreglar hitbox Hadoken Player 2	Ferran	1 h	45 min	06/04/2019
Poner frames de cada movimiento	Ferran	5 h	1 h 30 min	11/04/2019
Fijar objetos en la parte delantera	Ferran	30 min	20 min	12/04/2019
Arreglar colisiones con las paredes	Ferran	20 min	2 h 30 min	14/04/2019
Implementar máquina de estados en Player 2	Ferran, Jose	1 h	2h 30 min	14/04/2019
Module font implemented	Ferran	30 min	45 min	15/04/2019
Semimplementación del marcador del tiempo	Ferran	3 h	3 h	15/04/2019
Añadir logica para añadir y eliminar las hitboxes de cada frame en los personajes	Rafa	2 h	1 h	16/04/19
Temporizador de pelea	Jose, Ferran	1h	0:20 h	16/04/19
Cambian orientacion hadoken player 2	Jose	1h	1 h	16/04/19
Implentación del UI y Blit del icono KO	Ferran	1 h	3 h	16/04/2019
Trato del tiempo del tiempo de tareas	Ferran	30 min	20 min	14/04/2019
Mover las imagenes de la wiki a la nueva carpeta de assets	Rafa	30 min	30 min	17/04/19
Añadir camara inteligente	Jose, Adri, Ferran	3 h	3 h
Recomponer las spritesheets de UI	Ferran	3 h	4 h	18/04/2019
Life bar implementation	Ferran	5 h	2 h	19/04/2019
Añadir pivotes a cada animacion y añadir frame count correcto	Rafa	5 h	3 h	19/04/19
Trying to fix camera (NOT SUCCESSFUL)	Adria, Jose	0:30h	4:30h	19/04/19
Adding collision boxes to standing, forwards, backwards	Adria	2h	1:30h	19/04/19
Fixing camera (provisional, but working as intended)	Adria	1h	1:20h	21/04/19
Fixing stage sizes	Adria	10 min	20 min	21/04/19
Adding/Fixing Animations (idle, fwd,back,crouch,crouching,standing)	Adria	4h	3h	21/04/19