## Hoja1
	Person Average	Estimated Total Time	Real Total Time	Average error
	Rafa	3 h	5 h	29/03/2019
	Jose	2 h	3 h	31/03/2019
	Ferran	1 h	0:30 h	01/04/2019
	Adria	2 h	2h

Tasca	Persona Encarregada	Previsió	Temps	Data d'implementació	Difference between estimated and real
Fer mòdul background per l'scroll	Rafa	3 h	5 h	29/03/2019	2 h
Añadir musica modulos	Ferran, Jose, Adriá	2 h	3 h	31/03/2019	1 h
Arreglar Salto	Jose	1 h	0:30 h	01/04/2019	-0:30 h
Hacer Hadoken	Jose	2 h	2h	04/04/2019	0 h
Modulo player 2	Jose, Ferran	1 h	1h	04/04/2019	0 h
Hitbox hdk	Jose, Ferran	0:30h	0:45 h	07/04/2019	0:15 h
Golpear al oponente con hdk y animacion	Jose	1 h	1 h	07/04/2019	0 h
Make players collide	Jose	0:30h	0:30h	07/04/2019	0 h
Añadir máquina de estados	Jose	5 h	9 h	14/04/2019	4 h
Players shouldnt move beyond camera	Adrià	0:35h	0:20h	08/04/2019	-0:15 h
Fixing background colliders	Adria	1h	1:45h	07/04/2019	0:45h
Añadir Fade out fade in	Adriá	0:30 h	0:45 h	07/04/2019	0:15 h
Fixing colliders detection	Adriá	0:30 h	1:10 h	09/04/2019	0:20 h
Fixing detection formula	Adrià	0:20h	0:20h	11/04/2019	0 h
Fixed camera scrolling	Adria	0:30h	0:15h	11/04/2019	-0:15 h
Improving “add bounds to stage” function	Adria	1h	1:15h	11/04/2019	0:15 h
Maquetar proyecte final per fer les tasques Handout 5	Rafa	1:30 h	2h	31/03/2019	0:30 h
Fer Welcome Page	Rafa	0:30 h	1h	31/03/2019	0:30 h
Fer End Battle Screen	Rafa	0:30 h	0:20 h	31/03/2019	-0:10 h
Corregir errores del commit Ferrán	Rafa	-	0:45 h	31/03/2019	-
Hacer que el tiempo de las animaciones se cuente por frames	Rafa	1 h	1 h	11/04/2019	0 h
Añadir logica para tener diferentes hitboxes en cada frame	Rafa	3:00 h	3:30 h	13/04/2019	0:30 h
Ken stage	Jose	3:00 h	5:00 h	09/04/2019	2 h
General improvement of code	Ferran	0:10 h	0:45 h	10/04/19	0:35 h
Añadir objeto frame	Rafa	0:20 h	0:30 h	14/04/19	0:10 h
Fijar la cámara	Ferran	1 h	4 h	08/04/2019	3 h
Hacer colisiones con proyectiles	Ferran	2 h	4 h	07/04/2019	2 h
Cambiar módulo Honda por Sagat	Ferran	0:30 h	2 h	08/04/2019	1:30 h
Añadir tipo hit en colliders	Ferran	0:30 h	0:20 h	08/04/2019	-0:10 h
Arreglar hitbox Hadoken Player 2	Ferran	1 h	0:45 h	06/04/2019	-0:15 h
Poner frames de cada movimiento	Ferran	5 h	1:30 h	11/04/2019	-3:30 h
Fijar objetos en la parte delantera	Ferran	0:30 h	0:20 h	12/04/2019	-0:10h
Arreglar colisiones con las paredes	Ferran	0:20 h	2:30 h	14/04/2019	2:10 h
Implementar máquina de estados en Player 2	Ferran, Jose	1 h	2:30 h	14/04/2019	1:30 h
Module font implemented	Ferran	0:30 h	0:45 h	15/04/2019	0:15 h
Semimplementación del marcador del tiempo	Ferran	3 h	3 h	15/04/2019	0 h
Añadir logica para añadir y eliminar las hitboxes de cada frame en los personajes	Rafa	2 h	1 h	16/04/19	-1 h
Temporizador de pelea	Jose, Ferran	1h	0:20 h	16/04/19	-0:40 h
Cambian orientacion hadoken player 2	Jose	1h	1 h	16/04/19	0 h
Implentación del UI y Blit del icono KO	Ferran	1 h	3 h	16/04/2019	2 h
Trato del tiempo del tiempo de tareas	Ferran	0:30 h	0:20 h	14/04/2019	-0:10 h
Mover las imagenes de la wiki a la nueva carpeta de assets	Rafa	0:30 h	0:30 h	17/04/19	0 h
Añadir camara inteligente	Jose, Adri, Ferran	3 h	3 h	18/04/19	0 h
Recomponer las spritesheets de UI	Ferran	3 h	4 h	18/04/2019	1 h
Life bar implementation	Ferran	5 h	2 h	19/04/2019	-3 h
Añadir pivotes a cada animacion y añadir frame count correcto	Rafa	5 h	3 h	19/04/19	-2 h
Trying to fix camera (NOT SUCCESSFUL)	Adria, Jose	0:30h	4:30h	19/04/19	4 h
Adding collision boxes to standing, forwards, backwards	Adria	2h	1:30h	19/04/19	-0:30 h
Fixing camera (provisional, but working as intended)	Adria	1h	1:20h	21/04/19	0:20 h
Fixing stage sizes	Adria	0:10 h	0:20 h	21/04/19	0:10 h
Adding/Fixing Animations (idle, fwd,back,crouch,crouching,standing)	Adria	4h	3h	21/04/19	-1h
Add limits to players	Rafa	1 h	0:30 h	22/04/19	-0:30 h
Repair Countdown	Rafa	2 h	2 h	22/04/19	0 h
Flip CollisionsBox and pivot	Rafa	2 h	1:45h	25/04/19	-0:15 h
Redo Module Fonts and create module UI	Jose	4h	4:30h	22/04/19	0:30 h
Modificar caja de estados	Jose	4h	4h	26/04/19	0 h
Movimiento barras de vida	Jose	1h	2h	26/04/19	1 h
Añadir Modulo Fight y ponerle logica para cargar el stage, player e interfaz	Rafa	4h	5:30h	26/04/19	1:30 h
Poner logica al modulo UI para que trabaje con el modulo fight y poner win y lose condition	Rafa	4h	6H	27/04/19	2 h
Añadir animación getup, air reel, win and lose	Ferran	3 h	5 h	27/04/2019	2 h
Calibrar los saltos	Ferran	2 h	1:30 h	27/04/2019	-0:30 h
Añadir frames de invulnerabilidad	Rafa	0:30 h	0:15h	28/04/2019	-0:15h
Corregir teletransporte en el salto	Rafa	0:20 h	0:10 h	28/04/2019	-0:10 h
Repeticion animaciones	Jose	0:30 h	1:30h	28/04/19	1 h
Empujar jugador sin pasar los limites	Rafa	0:45 h	1 h	28/04/19	-0:15 h
Añadir audios a los golpes de ambos jugadores	Rafa	0:30 h	0:25 h	28/04/19	-0:05 h
Invisivilidad Hadoken	Jose	0:10 h	1:30h	28/04/19	1:20 h
Animacion derrota	Jose	0:20 h	0:20 h	28/04/19	0 h
arreglar hadoken (en conjunto)	Jose	0:15 h	0:30 h	28/04/19	0:15 h
Arreglo saltos	Jose	1 h	0:45 h	28/04/19	-0:15 h
Arreglar bug daños diferentes para ambos jugadores	Rafa	0:15 h	0:15h	28/04/19	0 h
Caida	Jose	0:30 h	0:30 h	28/04/19	0 h
Arreglar saltos 2	Jose	0:30 h	0:30 h	28/04/19	0 h
Arreglar bug audio en salto del player 2	Rafa	0:20 h	0:10 h	28/04/19	-0:10 h
Crouching Reel	Jose	0:30 h	0:20 h	28/04/19	-0:10 h
Añadir colliders wall limite del mapa y aumentar a 25 frames las invulnerabilidades	Rafa	0:30 h	1 h	28/04/19	-0:30 h
Estados Win-Lose	Jose	0:30h	0:30 h	28/04/19	0 h
Falling and getting up	Jose	1h	0:45 h	28/04/19	-0:15 h
Añadir reset a la animación del hadouken	Rafa	0:30 h	0:25 h	28/04/19	-0:05 h