## Hoja1
Tasca	Persona Encarregada	Previsió	Temps
Fer mòdul background per l'scroll			5 h
Añadir musica modulos	Ferran, Jose, Adriá	2 h	3 h

Arreglar Salto	Jose	1 h	0:30 h
Arreglar Salto	Jose	1 h	0:30 h
Hacer Hadoken	Jose	2 h	2h
Modulo player 2	Jose, Ferran	1 h	1h
Hitbox hdk	Jose	0:30h	0:45 h
Golpear al oponente con hdk y animacion	Jose	1 h
Make players collide	Jose	0:30h	0:30h

Players shouldnt move beyond camera	Adrià	0:35h	0:20h
Fixing background colliders	Adria	1h	1:45h
Añadir Fade out fade in	Adriá	0:30 h	0:45 h
Fixing colliders detection	Adriá	0:30 h	1:10 h
Fixing detection formula	Adrià	0:20h	0:20h
Fixed camera scrolling	Adria	0:30h	0:15h
Improving “add bounds to stage” function	Adria	1h	1:15h

Maquetar proyecte final per fer les tasques Handout 5	Rafa	1:30 h	2h
Fer Welcome Page	Rafa	0:30 h	1h
Canviar spritesheets escenaris Handout
Fer End Battle Screen	Rafa	0:30 h	0:20 h
Corregir errores del commit Ferrán	Rafa	-	0:45 h
Hacer que el tiempo de las animaciones se cuente por frames	Rafa	1 h	1 h
Añadir logica para tener diferentes hitboxes en cada frame	Rafa	3:00 h	3:30 h

Ken stage	Jose	3:00 h
General improvement of code	Jose		3 h
General improvement of code	Adriá
General improvement of code	Ferran	10 min	45 min
General improvement of code	Rafa
Añadir objeto frame	Rafa	0:20 h	0:30 h

Fijar la cámara	Ferran	1 h	4 h
Hacer colisiones con proyectiles	Ferran	2 h	4 h
Cambiar módulo Honda por Sagat	Ferran	30 min	2 h
Añadir tipo hit en colliders	Ferran	30 min	20 min
Ser golpeado al recibir puñetazo / patada	Ferran	2 h
Arreglar hitbox Hadoken Player 2	Ferran	1 h	45 min
Poner pivotes	Ferran	10 h	4 h
Poner frames de cada movimiento	Ferran	5 h	1 h 30 min
Fijar objetos en la parte delantera	Ferran	30 min	20 min